## с 23.10.2017-по 30.10.2017
Работы, выполненные по текущему ремонту ООО "Жилкомсервис № 1 Приморского района", по состоянию на 30.10.2017г
Виды работ | Адрес | Парадная, помещение | Объем, количество
Косметический ремонт лестничных клеток | Богатырский пр., д.50к.1, литера А | 3,4,5,6-пар.прикварт.холлы | 6314 м2- в работе
| ул.Савушкина, д.134к.3, литера А | 2 парадная | 6208 м2- в работе
| Большой пр., д.19, литера А | 1,2 парадная | 240 м2 - в работе
| Раздельный пр., д.33, литера А | 1,2 парадная | 120 м2 - в работе
Ремонт фасада | Богатырский пр., д.34к.2-литера А | 1-3 пар. | 30м2 - в работе
| Богытырский пр., д.53к.3-литера А | 1-3 пар. | 40м2- в работе
| Раздельный пр., д.46 | цоколь | 15,08 м2 - в работе
| Раздельный пр., д.42 | цоколь | 3,5 м2 - в работе
| Раздельный пр., д.56 | цоколь | 4,12 м2 - в работе
| Раздельный пр., д.15а | цоколь | 6 м2 - в работе
| Раздельный пр., д.54 | цоколь | 12,06 м2 - в работе
| Сестрорецкая ул., д.8к.1 | цоколь | 21,89 м2 - в работе
| Сестрорецкая ул., д.8к.2 | цоколь | 21,9 м2- в работе
| Ивановская ул., д.12к.1 | цоколь | 8м2 - в работе
| Ивановская ул., д.12к.2 | цоколь | 14,84 м2 - в работе
Ремонт балконов
Ремонт крылец
Нормализация температурно-влажностного режима, в том числе:
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы
Ремонт и замена слуховых окон
Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.)
Герметизация стыков стеновых панелей | Школьная ул.,д.114к.2 | 1-7 пар. | 360 м.п.- в работе
| ул.Савушкина, д.123к.4 | 1-3 пар. | 35м.п.- в работе
| Яхтенная ул., д.10к.3 | 1-3 пар. | 35 м.п. - в работе
Текущий ремонт кровли
Требования:
1. таблицу обновлять еженедельно;
2. прикреплять к таблице фото до и после ремонта;
3. по адресам, на которых проведен косметический ремонт л/кл, указывать год предидущего ремонта.