## 12.02.2024г.
Выполнение работ по текущему ремонту ООО "ЖКС № 1 Приморского района", по состоянию на 12.02.2024г.
Виды работ | Адреса | Парадная, помещение | Объем, количество
Косметический ремонт л/кл | Богатырский пр., д.43 | 1,2 пар. (2-12эт.) | в работе
| Богатырский пр., д.39,к.3 | 1пар. (1-10эт.) | в работе
| Камышовая ул.д.30к.1 | пар.2,3,4 1этажи,2,3пар. приквартирный холл | выполнено
| ул.Ситцевая, д.3 к.3 | 1пар. (1-10эт.) | в работе
| ул.Ситцевая, д.5 к.1 | 2 пар.(1-6эт.) | в работе
| Яхтенная ул., д.37 | 1пар. (1-12эт.) | в работе
| Яхтенная ул., д.2 к.1 | 9 пар. (1-10эт.) | в работе
| Яхтенная ул., д.37 | 1пар. ч\л (1-12эт.) | в работе
| Яхтенная ул., д.6 к.1 | 1,2,3пар. 1этажи. | в работе
| Яхтенная ул., д.6 к.1 | 1,2,3пар. ч\л | в работе
Керамогранитная плитка | Богатырский пр., д.43 | 2пар. (2-17эт.) | в работе
Ремонт трубопровода | Туристская ул., д.6, к.3 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| ул.Оптиков, д.34, к.2 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| Камышовая ул., д.14 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки - 1 пар. | в работе
| Богатырский пр., д.30, к.2 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки - 2 пар. | в работе
| Яхтенная ул., д.2, к.1 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| Приморский пр., д.159 | пожарный гидрант | в работе
| Яхтенная ул., д.9, к.3 | квартирные стояки | в работе
Ремонт фасада | Туристская ул., д.13, к.1 | СМЛ панели | в работе
Работа по установке дверей ПВХ | Яхтенная ул., д. 31 | 1,2пар.(1этаж) | в работе
Противопожарные металлич.двери
Металлич.двери входные
| Туристская ул., д.13, к.1 | 1,2,3пар. | выполнено
Герметизация стыков стеновых панелей | Туристская ул., д.12 | дворовой фасад | в работе
| Богатырский пр., д.30 к.1 | кв.86 | в работе
| Богатырский пр., д.30 к.2 | кв.205 | в работе