## 22.08.18
Работы, выполненные по текущему ремонту ООО "Жилкомсервис № 1 Приморского района", по состоянию на 22.08.2018г
Виды работ | Адрес | Парадная, помещение | Объем, количество
Косметический ремонт лестничных клеток
| Планерная ул., д.27к.1 | 1 парадная | 1,223 т.кв.м - в работе
| Яхтенная ул. д.12 корп.1 | 2 парадная | 1,927т.кв.м - в работе
Ремонт фасада
| Школьная ул., д.110 | 1-2 парадная | 75м2 - в работе
| Приморский пр., д.169 | 1-3 парадная | 60м2- в работе
Ремонт балконов
Ремонт крылец/реконструкция | ул. Савушкина, д.123 к.3 | 1,2 парадная | 47,36 м2- в работе
| Туристская ул., д.12 | 2,3 парадная | в работе
| ул.Савушкина, д.123к5 | 1 парадная | в работе
Установка дверей ПВХ | Богатырский пр., д.39 к.3 | 1-2 парадная | 2 шт - в работе
| Камышовая ул., д.30к.1 | 1-4 парадная | 4 шт - в работе
| Камышовая ул., д.54 к.1 | 1-6 парадная | 6 шт - в работе
| Камышовая ул., д.54 к.2 | 1 - парадная | 2 шт - в работе
| Камышовая ул., д.56к.2 | 1 - парадная | 2 шт - в работе
| Яхтенная ул., д.37 | 1-3 парадная | 5 шт - в работе
Установка противопожарных дверей | Богатырский пр., д.30к.1 | 1 парадная | 1 шт - в работе
| Камышовая ул., д.6к.4 | 1-5 пар.(кровля,чердак), ГРЩ | 16 шт - в работе
Герметизация стыков стеновых панелей | Беговая ул., д.11 |  | 192 м.п.
| Богатырский пр., д.30к.2 |  | 105 м.п.
| Богатырский пр., д.43 |  | 105 м.п.
| Богатырский пр., д.57 к.3 |  | 70 м.п.
| Планерная ул., д.21к.2 |  | 105 м.п.
Текущий ремонт кровли
| Приморский пр., 147 |  | 75м2
Требования:
1. таблицу обновлять еженедельно;
2. прикреплять к таблице фото до и после ремонта;
3. по адресам, на которых проведен косметический ремонт л/кл, указывать год предыдущего ремонта.