## лист1
Выполнение работ по текущему ремонту ООО "Жилкомсервис № 1 Приморского района", по состоянию на 23.11.2020г
Виды работ | Адрес | Парадная, помещение | Объем, количество
| Савушкина, д.107 | 3,5,6,7парадная | выполнено
Косметика | Туристкая ул. д.13 к.1 | 1-3пар. | в работе
| Богатырский пр., д.50к.1 | 2,7 пар. (ч/л) | в работе
| Туристская 38к.2 | 2 пар. | выполнено
| Савушкина д145 | 5пар. | в работе
| ул.Ситцевая д5 к1 | 3,4пар. | в работе
| Богатырский пр., д.52к.1 | 4,7 пар. | выполнено
| ул.Савушкина д., 115к.1 | 4 пар. | в работе
| Раздельный пр., д.33 |  | в работе
| Ивановская ул., д.12к.2 |  | в работе
| Школьная 114к.2 | 5 пар. (1л/кл),7 пар.(ч/л.кл) | выполнено
Ремонт трубопровода
| Богатырский пр., д.53 к.3 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки 4 пар. | 279,83 м.п. - в работе
| Богатырский пр., д.30к.1 | замена розлива ХВС чердак с1-3пар. | выполнено
| Мебельная ул. д.21 корп.2 | замена розлива ХВС в подвале н/з с1-3пар. | 128 м.п.-в работе
| ул. Оптиков д.34 к2 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| Камышовая ул., д.16 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | выполнено
| ул.Ситцевая д.3 к3 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| Яхтенная ул., д.29 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | выполнено
| ул.Яхтенная д.2 к1 | замена трубопровода ХВС квартирные стояки | в работе
| Туристкая ул. д.6 к3 | замена трубопровода ХВС н/з с 1 по 9эт. квартирные стояки | выполнено
Ремонт крылец
| ул. Савушкина, д.125к.3 | 1 парадная | выполнено
| Приморский пр., д.159 | 1 парадная | в работе
| Яхтенная ул., д.10к.4 | 1 парадная | выполнено
Герметизация стыков стеновых панелей
| Яхтенная ул., д.37 |  | выполнено
Ремонт фасада | Яхтенная ул., д.31 |  | в работе
| Савушкина 125к.4 |  | в работе
| Приморский пр., д.159 |  | выполнено
Реконструкция крылец | ул.Савушкина, д.137к.3 | 1,2 парадная | выполнено
| Приморский пр., д.161 | 1 парадная | выполнено
| Яхтенная д.37 к1 | 2,3 парадная | выполнено
Устройство керамогранитной плитки | Камышовая ул. д.12 | пар.№1,2,3 | выполнено
| Яхтенная ул. д.2 к.1 | пар.№1,2,3 | выполнено
| ул.Савушкина, д.145 | пар.№5 | в работе
| Богатырский пр. д.50 к.1 |  | в работе
| Школьная ул., д.114к.2 | пар.№5,7 | в работе
| Богатырский пр. д.52 к.1 | пар.№1 | выполнено